## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets |  | Équipe: Isidore Cirnatiu, Thomas Garneau, Maxime Rabbat, Aurélien Eloy, Richard Vong
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Joueurs | Intéragit avec le jeu, se connecte | 8
| Trou de vers | deplacer
|  | classer | rouge,orange,jaune,bleu,indigo,vert,mauve,rose
| ressource | générer, exploiter | rareté, type
| étoiles (d'exploitation) | être colonisé, produire ressources | hostilité, ressources, estEnColonisation, inventaire, vie, nbVaisseauxDéfenseMax
| Univers |  | taille(9000x9000)
| Vaisseau (exploration) | déplacer | vitesse(2px/loop)
| Objet céleste | exploiter | type objet(astéroide, artefact, nébulause, etc)
| Usine | transformer, exploiter | énergie nécéssaire, ressource nécéssaire, produit, type usine, tempsConstruction
| "Brouillard" | cacher l'espace inexploré
| Vaisseau (cargo) | déplacer | vitesse, vie, tempsConstruction
| étoile de base |  | niveauUsine, niveauDéfense, utilisation des ressources, vie, nbVaisseauxDéfenseMax
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
interaction
| fin | terminer | victoire, défaite
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | obstacles | ralentit | type
| table de points | afficher | ordre d'éliminitation, temps de jeu

## FeuilledeRoute
FEUILLE DE ROUTE DU PROJET
La feuille de route sert à donner une direction à l'ensemble du projet suite à la lecture du mandat et aux discussions initiales entre les mebres de l'équipe. Il s'agit donc de trouver un sens au jeu, et vers lequel tendra le développement ultérieur C'est un repaire des idées essentielles qu'on cherchera à développer plus à fond dans les sections suivantes du devis
|  | THÈME | IDÉE PRINCIPALE | IDÉE SECONDAIRE | IDÉE SUBSÉQUENTE
Importante | ++ | Exploitation | exploiter ressources | construire usines, ravitailler usines, récolter produits | amélioration usines, récupération des ressources, vaisseaux cargos
|  | Attaque et colonisation | attaquer étoiles mères et étoiles exploitatrices ennemies, coloniser étoiles exploitatrices | Utiliser les vaisseaux pour attaquer les étoiles mères et étoiles exploitatrices ennemies afin de récupérer ressources importantes | Construire usines de vaisseaux, construire des vaisseaux, améliorer vaisseaux, récupérer les ressources de l'ennemi en cas de victoire
|  | Défense | Améliorer étoile mère et étoiles exploitatrices et installer des vaisseaux en défense | Utiliser ressources pour améliorer la vie des étoiles, affecter les vaisseaux en défense | Construire usines de vaisseaux, récolter ressources, améliorer la vie des étoiles avec les ressources nécéssaires, construire vaisseaux, améliorer vaisseaux, envoyer les vaisseaux en défense de l'étoile mère ou d'étoiles exploitatrices, regénération de la vie de son étoile mère à l'aide de ressources
|  | Victoire | Posséder l'entièreté des étoiles | Protéger son étoile mère, attaquer les étoiles mères adverses pour conquérir leur empire
Moins
importante | --

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
| Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse. |  |  | NOTE: Faites les diagrammes de séquences (UML) des scénarios qui vous apparassent les plus importants
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
NE RIEN INSCRIRE, MODÈLE DE BASE
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire) | fini | Toutes les actions possibles
|  |  |  | Ùtiliser le IF pour des sections conditionnelles | X | Explorer une étoile ennemie | Isidore
|  |  |  | Utiliser le FOR pour des boucles | X | Attaquer | Max
[5 empty] | X | Déplacer un vaisseau | Richard
[5 empty] | X | Prendre possession d'une étoile neutre | Thomas
[5 empty] | X | Construire une installation | Aurelien
[5 empty] | X | Améliorer une installation
[5 empty] | X | Construire vaisseau
[5 empty] | X | Améliorer vaisseau
[5 empty] | X | Rentrer dans un trou de ver
[5 empty] | X | Lancer une partie (+lobby)
[5 empty] | X | Cliquer sur un vaisseau
[5 empty] | X | Cliquer sur une planète
[5 empty] | X | Afficher menu login
[5 empty] | X | Afficher menu vaisseau cargot
|  | Fin du cas d'usage |  |  | X | Afficher menu état entrepot
[5 empty] | X | afficher menu état étoile
[5 empty] | X | afficher menu statistique
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine |  | X | Afficher menu construction vaisseau
| Attaque | Sélectionner un ou plusieurs vaisseau d'attaque
(Cas d'usage Cliquer sur un vaisseau)
Sélectionne une planète ennemie
(Cas d'usage Cliquer sur une planète)
(Cas d'usage Déplacer un Vaisseau)
Lancement de la séquence de temps pour l'attaque
Regarde la vie de chaque vaisseaux d'attaque de l'attaquant
Reagrde la vie de chaque vaisseaux d'attaque positionnée sur la planète attaquée si il y en a.
Réduit la vie des vaisseaux attaquant et défendant en fonction de la force d'attaque de l'adversaire
Effacer les vaisseaux qui n'ont plus de vie.
Regarde si la liste de flotte attaquante n'est pas vide. (Fin du cas d'usage si il n'y a plus de force attaquante)
Regarde la vie restante de chaque vaisseau de la flotte
Regarde la vie de l'étoile.
Réduit la vie des vaisseaux attaquant et de l'étoile en fonction de la force d'attaque de l'adversaire.
Détruit les vaisseaux qui n'ont plus de vie.
SI la flotte attaquante n'est pas vide: L'attaquant prend controle de la planète et ses vaisseaux d'attaque sont positionnés sur l'étoile. De plus, l'étoile regagne toute sa vie. (Fin du cas d'usage)
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Déplacer un vaisseau |  | Regarder le type du ou des vaisseaux présent dans la liste (flotte)
Reagrder si le déplacement est possible selon le type de vaisseau
Si le déplacement n'est pas possible: Afficher dans le menu un message d'erreur disant que le déplacement n'est pas possible. Attendre la sélection d'une autre planète (Cas d'usage Cliquer sur une planète)
Prendre la position de la planète d'arrivée
Prendre la position de la planète de départ
Diriger le ou les vaisseaux en direction de la planète d'arrivée
Regarder la vitesse alloué aux vaisseau contenus dans la flotte.
Faire avancer les vaisseaux selon leur vitesse
Vérifier la distance avec la planète ennemie.
Lorsque le vaisseau atteint la distance respective pour accoster la planete ou le trou de vers, arrêter le vaisseau
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| prendre possession d'une étoile neutre | Sélectonner un vaisseau éclaireur
(Cas d'usage Cliquer sur un vaisseau)
Sélectionner une planète neutre
(Cas d'usage Cliquer sur une planète)
(Cas d'usage Déplacer un Vaisseau)
Afficher la duration de la prise de la planète selon le niveau de l'éclaireur
Afficher l'option de prendre ou pas la planète dans le menu
Sélectionne le bouton de conquête (au choix) si il veut la conquérir d'après les information afficher (dans ce cas ci il accepte)
garde le vaisseau d'exploration/l'éclaireur figé sur l'étoile pour le temps requis à la conquète
une fois le temp écoulé le vaisseau devient de nouveau utilisable
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| construire une installation | Cliquer sur une étoile
(Cas d'usage Cliquer sur une planète)
Vérifier si l'étoile cliquée appartient au joueur
(Cas d'usage Afficher menu de l'étoile)
Cliquer sur le bouton pour afficher le menu des installations
(Cas d'usage afficher le menu d'installation)
Cliquer sur la confirmation de la construction d'entrepôt OU
Vérifier si un entrepôt existe déjà sur l'étoile
S'il n'y a pas d'entrepôt existant, vérifier si l'étoile possède les ressources nécéssaires
Si le joueur ne possède pas les ressources nécéssaires, afficher un message dans la console de texte en bas à droite
Si l'étoile possède les ressources nécéssaires, démarrer un timer représentant le temps de construction d'un entrepôt qui est affiché dans le menu de gauche, dans la liste des choses en construction/amélioration. Lorsque le timer arrive à 0, l'entrepôt est construit et est disponible à la construction de vaisseaux
S'il y a un entrepôt, afficher un message dans la console de texte en bas à droite qu'un entrepôt se trouve déjà sur l'étoile mère
Démarrer un timer représentant le temps de construction d'un entrepôt. Lorsqu'il atteint 0, l'entrepôt devient utilisable
Cliquer sur la confirmation de la construction d'usine
Vérifier si une usine existe déjà sur l'étoile d'exploitation
S'il n'y a pas d'usine existante, vérifier si l'étoile d'exploitation possède les ressources nécéssaires à sa construction
Si le joueur ne possède pas les ressources nécéssaires, afficher un message dans la console de texte en bas à droite
Si le joueur possède les ressources nécéssaires, démarrer un timer représentant le temps de construction d'une usine qui est affiché dans le menu de gauche, dans la liste des choses en construction/amélioration. Lorsque le timer arrive à 0, l'usine est construite et la production démarre
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Entrer dans un trou de vers |  | (Cas d'usage Déplacer un vaisseau)
Collision avec trou de ver
SI collision avec vaisseau ET destination du vaisseau est trou de vers
Déplacement instantané à un autre trou de ver au hazard
Poster le vaisseau en orbite autour du trou de vers en attente d'un autre déplacement
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Explorer une étoile ennemie | Sélectionne un vaisseau de type éclaireur
(Cas d'usage Cliquer sur un vaisseau)
Sélectionne une planète
(Cas d'usage Cliquer sur une planète)
(Cas d'usage Déplacer un vaisseau)
Démarrer la séquence d'analyse
Lorsque la séquence se termine, (Cas d'usage Déplacer un vaisseau)
Affiche un message de succès dans le menu principal
Donner l'accès au joueur de regarder les informations de la planète ennemie
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Afficher menu login | ouvre le logiciel
affiche fenetre menu login
affiche label (étiquette) "nom utilisateur"
affiche champs texte pour demander nom utilisateur
affiche bouton commencer
entre son nom d'utilisateur dans le champs texte
enregistre le nom du joueur
séléctionne bouton commencer avec la souris
si utilisateur click sur ­"commencer" : connecte l'utilisateur au serveur (cas début partie)
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Améliorer une installation | Cliquer sur le bouton pour afficher le menu des installations
(Cas d'usage afficher le menu d'installation)
Cliquer sur le bouton pour améliorer l'entrepôt
Vérification si un vaisseau est en train d'être construit / amélioré
Si un vaisseau est en train d'être construit / amélioré, afficher un message dans la console de texte en bas à droite disant d'attendre la fin de la construction du vaisseau
Sinon, vérifier si l'étoile possède les ressources nécéssaires pour l'amélioration
Si l'étoile ne possède pas les ressources nécéssaires, afficher un message l'avertissant dans la console de texte en bas à droite
Sinon,démarrer un timer représentant le temps d'amélioration de l'entrepôt. Lorsque le timer arrive à 0, l'entrepôt est amélioré, ses statistiques sont actualisées et il peut être utilisé. Afficher le timer dans le menu de gauche
Cliquer sur une usine
Affiche l'état et le niveau de l'usine dans un menu à gauche, ainsi que les ressources et le temps nécéssaires pour le faire passer au prochain niveau (si c'est possible), ainsi qu'un bouton pour offrir le choix d'améliorer l'usine
Si l'usine est au niveau maximal, le menu n'offre pas la possibilité de l'améliorer
Cliquer sur le bouton pour améliorer l'usine
Vérifier si l'étoile possède possède les ressources nécéssaires pour l'amélioration
Si l'étoile ne possède pas les ressources nécéssaires, afficher un message l'avertissant dans la console de texte en bas à droite
Sinon, arrêter la production de l'usine, démarrer un timer représentant le temps d'amélioration de l'usine, affiché dans l'interface de gauche, dans la liste des choses en construction/amélioration. Lorsque le timer arrive à 0, l'usine est améliorée, ses statistiques sont actualisées et la production repart automatiquement selon les nouvelles capacités. Afficher le timer dans le menu de gauche
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Afficher menu vaisseau cargot | clique sur un vaisseau cargot
affiche la fenetre du menu vaisseau cargot
affiche étiquette (label) indiquant capacité de ressources que le vaisseau peut prendre
affiche étiquette(label) indiquant les ressources disponible sur la planete séléctionné (a faire pour chaque matiere)
affiche champ texte pour demander a l'utilisateur la quantité de matiere qu'il veut prendre(a faire pour chque matiere)
affiche bouton "max" pour proposer a l'utilisateur de prendre toutes les ressources (a faire pour chaque matiere)
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Cliquer sur un vaisseau | Appuie avec son curseur sur un vaisseau
Regarde quel est le type du vaisseau sélectionné
Prends l'objet vaisseau qui a été sélectionné et le rajoute à la liste (flotte)
Afficher une aura de couleur autour du vaisseau
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Lancer une partie / lobby | Appuie sur le bouton "Lancer la partie"
Cacher la vue de lobby
Afficher la vue de partie
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Afficher Menu État Étoile | Sélectionne l'étoile
(Cas d'usage Cliquer sur une planète)
affiche bouton "ressources"
affiche bouton "installation sur étoile" -> si il y a acces le joueur peut cliquer sur le bouton. Sinon on voit le bouton mais il n'est pas utilisable.
|  | : | afiiche étiquette: "Appartien à:" si il y a un "-" n'appartient à personne. Sinon mettre nom du joueur.
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Afficher ressources | clique sur le bouton "Ressources" dans le menu
Crée une table pour afficher les données
Afficher l'étiquette destinée au nom des ressources
Afficher l'étiquette destinée à la quantitée de ressources
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Afficher menu statistique |  | Crée un frame dans le menu a gauche.
Crée un champ texte qui affiche le nomdre de planète posséder par le joueur
Afficher la donnée dans le champ texte du nombre de planète du joueur
Crée un champ texte qui affiche le nombre de vaisseau d'attaque posséder par le joueur
Affiche la donnée dans le champ texte du nombre de vaisseau d'attaque du joueur
Crée un champ texte qui affiche le nomdre de vaisseau cargo posséder par le joueur
Affiche la donnée dans le champ texte du nombre de vaisseau cargo du joueur
Crée un champ texte qui affiche le nombre de vaisseau éclaireur posséder par le joueur
Affiche la donnée dans le champ texte du nombre de vaisseau éclaireur du joueur
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Construire un vaisseau | Cliquer sur l'option entrepôt dans le menu d'installation
(S'il y a de la place pour construire un vaisseau dans l'entrepôt, faire afficher un bouton pour construire un vaisseau de niveau 1 dans l'interface de gauche cas afficher menu construction vaisseau)
(Vérifie si l'étoile possède les ressources nécéssaires pour construire un vaisseau)
Cliquer sur le bouton pour construire un vaisseau
Si l'étoile ne possède pas les ressources nécéssaires, afficher un message avertissant qu'il est impossible de construire le vaisseau dans l'interface de gauche, dans la liste des choses en construction/amélioration
Sinon, démarrer un timer représentant la construction du vaisseau et qui est affichée dans l'interface de gauche, dans la liste des choses en construction/amélioration et retirer les ressources utilisées
Lorsque le timer arrive à 0, un vaisseau est produit et apparait accosté à l'étoile, l'espace de construction dans l'entrepôt est libéré
Actualisation des données du joueur
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Cliquer sur une planète | Appuie avec son curseur sur une planète
Regarde si un vaisseau a été sélectionné.
Si un vaisseau n'est pas sélectionné: Afficher dans le menu les informations de l'étoile (Cas d'usage Afficher Menu Étoile)
Si un vaisseau est sélectionné: (Cas d'usage Déplacer Vaisseau)
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Quitter le lobby | Clique sur le bouton "Quitter"
Cache le menu Lobby
Affiche le menu Login
Fin du cas d'usage
| Cas d'usage | Humain | Machine
| Afficher menu etat entrepot | clique sur l'option entrepot dans le menu d'installations
affiche ressources disponibles + affiche si place disponible pour construire un vaisseau
Si ressources nécéssaire pour construire vaisseau sont disponible: affiche bouton "construction vaisseau cargot" + affiche bouton "construction vaisseau éclaireur" + affiche bouton "construction vaisseau attaque"
Fin du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine
| Améliorer un vaisseau | Cliquer sur un vaisseau
Affiche menu état vaisseau et vérifie si le vaisseau est accosté à une étoile possédant un entrepôt
Si le vaisseau est accosté à une étoile possède un entrepôt, afficher les améliorations du vaisseau possibles selon le niveau de l'entrepôt et les ressources disponibles de l'étoile
Cliquer sur une amélioration
Vérifie si l'entrepôt possède la place pour une amélioration
Si l'entrepôt possède de la place pour une amélioration, retirer les ressources nécéssaires à l'amélioration de l'inventaire de l'étoile, occuper un espace de l'entrepôt, démarrer un timer représentant le temps d'amélioration, retirer le vaisseau de l'étoile
Lorsque le timer arrive à 0, le vaisseau amélioré apparait accosté à l'étoile, l'espace dans l'entrepôt est libéré et les statistiques du joueur sont changées
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
[6 empty] | Joueurs | LOBBY
| Votre nom |  | jean-marc
xxxxx
xxxxx
| Votre mot de |  | *********** |  |  | xxxxx
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer
[7 empty] | Commencer | Quitter

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Responsabilité : |  | (args, facultatifs)
|  | Classe: Étoile | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe représentant une étoile |  |  | Ressource
|  | Responsabilité : |  |  | Position
|  | AfficherInstallations |  |  | Vaisseau
|  | AfficherInventaire |  |  | Joueur
|  | Construire installation |  |  | Ressource
|  | AfficherVaisseaux |  |  | Installation
ChangementProprietaire
GenererRessources
|  | Classe: Vaisseau | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe qui décrit un vaisseau. C'est la superclasse de la sous-classe cargo et attaquant |  |  | Étoile
Déplacement
|  | Responsabilité : |  |  | Joueur
|  | Deplacer |  |  | Position
|  | Orienter |  |  | Ressource
|  | Ameliorer |  |  | Installation
|  | ChangementProprietaire |  |  | Vue
|  | AccosterEtoile |  |  | Controleur
|  | Classe: VaisseauCargo | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe qui décrit un vaisseau cargo. C'est la sous-classe de la classe Vaisseau |  |  | Vaisseau
Ressource
|  | Responsabilité : | prendreRessource |  | Controleur
|  | ajusterInventaire | deposerRessource |  | Vue
ajusterCapacite
|  | Classe: VaisseauAttaque | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe qui décrit un vaisseau attaquant. C'est la sous-classe de la classe Vaisseau |  |  | Vaisseau
Controleur
|  | Responsabilité : |  |  | Vue
attaquer
Defendre
Mourir
|  | Classe: Installation | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe qui décrit une installation. C'est la super-classe des classes Usine et Entrepot |  |  | Usine
Entrepot
|  | Responsabilité : |  |  | Ressource
|  | ameliorer |  |  | Etoile
|  | demarrerTimer |  |  | Joueur
|  | changementProprietaire |  |  | Vue
Controleur
|  | Classe: Usine | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe qui décrit une usine. C'est la sous-classe de la classe Installation |  |  | Installation
Controleur
|  | Responsabilité : |  |  | Vue
Produire
AjouterInventaire
|  | Classe: Entrepot | Propriétaire: |  | Collaboration
|  | Classe qui décrit un entrepot. C'est la sous-classe de la classe Installation |  |  | Installation
Controleur
|  | Responsabilité : |  |  | Vue
construireVaisseau
AmeliorerVaisseau
occuperEspace
libererEspace
|  | Classe:TrouVers | Propriétaire : |  | Collaboration
si un vaisseau entre dedans, fait téléporter le vaisseau ailleurs dans le jeu
Position
Responsabilité :
teleporter
generer
|  | Classe: Position | Propriétaire : |  | Collaboration
retourne position d'un objet en X, Y
TrouVers
|  | Responsabilité : |  |  | Etoile
Deplacement
Vaisseau
|  | Classe : Joueur | Propriétaire : |  | Collaboration
permet d'obtenir les informations du joueur
Vaisseau
|  | Responsabilité : |  |  | Etoile
attribuerCouleur
attribuerEtoileMere
demarrerTimer

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation | 1
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Déclaration initiale Vaisseau | 1 |  | 1 | 100% | 2
| Déclaration inititiale Étoile | 1 |  | 1 | 100% | 3
| Déclaration Ressource | 1 |  | 1 | 100% | 4
Placer les lignes de démarcation des sprints | Déclaration initiale Installation | 1 |  | 1 | 100%
| Génération des ressources procédurale | 1 |  | 1 | 100%
soit par couleur ou autre | Conquérir étoile neutre | 2 |  | 2 | 100% | PEU RÉALISÉ
| Conquérir étoile ennemie | 3 |  | 3 | 100% | ASSEZ PEU RÉALISÉ
| visiter etoile ennemie | 3 |  | 3 | ****0% | ASSEZ RÉALISÉ
| Déplacer vaisseau | 1 |  | 1 | 100% | PRESQUE COMPLÉTÉ
| Construire installation | 2 |  | 2 | 100% | COMPLÉTÉ
| Attaquer | 3 |  | 3 | 100%
| Déclaration Vaisseau cargo | 2 |  | 2 | 100% | **** fonctionnalité abandonnée
| Prendre / déposer ressource | 2 |  | 2 | 100%
| Améliorer installation | 3 |  | 3 | 90%
| Améliorer vaisseau | 3 |  | 3 | 85%
| Explorer étoile neutre | 1 |  | 1 | 100%
| Génération trou de ver | 3 |  | 3 | 100%
| Téléportation trou de ver | 3 |  | 3 | 100%
| Timer | 2 |  | 3 | 100%
| Afficher menu Installations | 1 |  | 1 | 100%
| Afficher menu Ressources | 1 |  | 1 | 100%
| Afficher menu Vaisseaux | 1 |  | 1 | 100%
| Changement de Proprietaire | 2 |  | 3 | 100%
| Generer Ressources | 2 |  | 2 | 100%
| Orienter Vaisseau | 1 |  | 1 | 100%
| Accoster une étoile | 1 |  | 1 | 100%
| Ajuster l'inventaire | 2 |  | 2 | 100%
| Ajuster la capacité d'un vaisseau cargo | 2 |  | 2 | 100%
| Défense | 3 |  | 3 | 100%
| Mort d'un vaisseau | 3 |  | 3 | 100%
| Construire un vaisseau | 2 |  | 1 | 100%
| Réduire l'espace dans l'entrepôt | 3 |  | 2 | 100%
| Libérer l'espace dans l'entrepôt | 3 |  | 2 | 100%
| Attribuer Couleur aux joueurs | 1 |  | 1 | 100%
| Attribuer Étoile Mère aux joueurs | 1 |  | 1 | 100%

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines) | * = partiellement implanté
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1(cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2(cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 2)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Déclaration initiale Vaisseau | Initialiser le modèle Vaisseau* | Max | 13/02/2023 | 13/02/2023
Déclaration inititiale Étoile | Initialiser le modèle Étoile* ajout d'unt tableau des ressources presentent sur l'étoile ajout d'un proprietaire de l'étoile (peut etre neutre) ajout tableau d'installation que possede le joueur ajout tableau retournant les vaisseaux presents sur etoile ajout tableau d'inventaire retournant l'inventaire de ce que possede le joueur ajout nbr vie de la planete | Aurélien |  |  |  | 14/02/2023 initialisation Étoile | Fait le 14/02/2023
Déclaration Ressource | Initialiser le modèle Ressource en lui donnant les attributs type, rareté et temps d'extraction | Thomas | 13/02/2023 | 13/02/2023
Déclaration initiale Installation | Initialiser le modèle Installation en lui donnant les attributs type, niveau, coût de construction, temps de construction et propriétaire | Richard | 13/02/2023 | 13/02/2023
| Création d'une sous-classe Usine de la classe Installation contenant un attribut Production représentant un int qui détermine la vitesse de production | Richard |  |  |  | 14/02/2023 | 14/02/2023
| Création d'une sous-classe Entrepot de la classe Installation contenant un attribut Capacite représentant un int qui détermine la capacité maximale et un attribut enProdution représentant une liste de Vaisseau déterminant la liste des vaisseaux en production | Richard |  |  |  | 14/02/2023 | 14/02/2023
Génération prodécurale des ressources | Récupérer données de toutes les étoiles | Isidore |  |  |  | 14/02/2023 |  |  |  | 20/02/2023
| Algorithme répartition des ressources | Isidore |  |  |  | 14/02/2023 | [6 empty] | 21/02/2023
| Algorithme distribution des ressources selon la rareté | Isidore | [6 empty] | 20/02/2023 | [6 empty] | 27/02/2023
Déplacer vaisseau | Algorithme trajet vaisseau* | Thomas | [10 empty] | 21/02/2023 Algorithme trajet vaisseau
| Système anticlic lors d'un déplacement | Aurélien | [6 empty] | 20/02/2023 Systeme anticlic lors d'un déplacement | 20/02/2023
| Affichage graphique du déplacement* | Thomas | [13 empty] | 27/02/2023 Déplacement vaisseaux
| Trainée graphique du vaisseau | Isidore | [9 empty] | 21/02/2023
| Système accostage automatique* | Thomas | [16 empty] | 28/02/2023 Accostage automatique
Explorer étoile neutre | Vérification du propriétaire de l'étoile | Max | [9 empty] | 21/02/2023 |  |  |  | 27/02/2023
| Possibilitée de créer un vaisseau | Thomas | [9 empty] | 21/02/2023 | [6 empty] | 28/02/2023 Creation vaisseau
| Création d'une hitbox pour détecter vaisseau | Isidore |  |  |  | 14/02/2023 |  |  | 20/02/2023 |  | Impossible de créer une hitbox (dans modele) ligne 222. La collision est générée en retard, après que le vaisseau ait fini son déplacement
| Récupérer données de l'étoile | Richard | [6 empty] | 20/02/2023 | 20/02/2023
Affichage menu installations | création menu installations | Aurélien | [6 empty] | 20/02/2023 affichage menu installations |  | Problème avec l'utilisation de pack(). Quand on click plusieurs fois sur le bouton "installations" le menu s'affiche en dessous le menuy précédent | 21/02/2023 affichage menu installations | non terminé | probleme dans la disposition des Label et des Frame | 27/02/2023 affichage menu installations | non terminé | probleme avec pack() pour disposer les Label et les Frame | 28/02/2023 affichage menu installations | 28/02/2023
Afficher menu ressources | création menu ressources | Max | [6 empty] | 20/02/2023 | non terminé | Problème: Trouver endroit où créé le menu | // | non terminé | Problème: aller chercher l'inventaire de l'étoile | // | 27/02/2023 | Problème de compatibilité des autres menus
Afficher menu vaisseaux | création menu vaisseaux* | Richard | [6 empty] | 20/02/2023 |  |  |  | 21/02/2023
Attribuer couleur aux joueurs | Attribution aléatoire couleur* | Thomas | [10 empty] | 21/02/2023
Attribuer étoile mère au joueur | Algorithme distribution procédurale étoile mère (selon contraintes de distances) | Aurélien | [6 empty] | 20/02/2023 | [5 empty] | 22/02/2023 |  |  | 22/02/2023
DÉBRIEF : La quasi totalité des fonctionnalités à implanter dans le premier sprint ont été livrées, il y a cependant eu des changements dans les attributs de classe. Le menu d'installations est plus avancé que prévu. La trainée graphique du vaisseau sera livrée plus tard s'il y a le temps, tandis que l'hitbox pour détecer un vaisseau ne sera pas implantée et a été remplacée directement dans l'algorithme de déplacement du vaisseau.

## Sprint 2
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 semaines) | * = partiellement implanté
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1(cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2(cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 2)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | 27/03/2023 |  |  | 28/03/2023 |  |  | 03/04/2023 |  |  | 2023-04-04 |  |  | 2023-11-04 |  |  | 17/04/2023
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème |  | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Déclaration vaisseau cargo | Créer la sous classe cargo qui contient les attributs d'inventaire (dictionnaire) et de capacité (int) | Richard | X | Déjà fait
Prendre/déposer Ressources | Afficher le menu permettant de transférer les ressources de l'inventaire de l'étoile à l'inventaire du cargo. Le menu consiste en l'affichage de l'inventaire du cargo et de l'affichage de l'inventaire de l'étoile si le cargo est accosté. Il existe un champs qui permet de transférer les ressources | Aurélien | 28/03/2023 | 28/03/2023 | probleme pour recuperer les donnees se trouvant dans la classe Modele, Vue et Controlleur afin d'utiliser la methode transfererRessource pour faire les calucls et enlever les quantités de matieres de l'étoile pour les mettre dans le cargo
| Vérifier les conditions de transferts de ressources (vérifier s'il y en a assez, s'il y a assez de capacité) | Isidore | 27/03/2023 | 28/03/2023
| Ajuster les quantités de ressources dans le cargo ainsi que dans l'inventaire de l'étoile | Isidore | 27/03/2023 | 28/03/2023
| Vider l'entièreté de l'inventaire du cargo dans l'inventaire de l'étoile au moment de l'accostage | Richard |  |  |  | 28/03/2023 | 28/03/2023
| Création du système de bouton MAX. Il vérifie la quantité maximale d'une ressource qui peut être transférée, soit le plus petit nombre entre la quantité de ressource sur l'étoile et la capacité restante du cargo | Isidore |  | 28/03/2023 |  | 28/03/2023 |  | Problème avec les clefs des noms de ressources
| Changer le propriétaire de l'étoile | Thomas |  |  |  | 28/03/2023 | 28/03/2023
| Changer la couleur de l'étoile | Thomas |  |  |  | 28/03/2023 | 28/03/2023
| Actualiser les données du joueur | Thomas |  |  |  | 28/03/2023 | 28/03/2023
Construire une installation | Afficher les options d'installations à construire selon les données de l'étoile | Maxime |  |  |  | 28/03/2023 | 28/03/2023
| Afficher les données des installations | Maxime |  |  |  | 28/03/2023 | 28/03/2023
| Permettre la construction d'une installation en prenant compte de l'inventaire de l'étoile | Isidore |  | 27/03/2023 |  | 28/03/2023
| Ajuster l'inventaire après la construction d'une installation | Isidore |  | 27/03/2023 |  | 28/03/2023
| Démarrer un timer de construction (qui est affiché en cliquant sur l'étoile) | Richard | [6 empty] | 2023-03-04 | 2023-03-04
| Afficher et créer un modèle d'installation après que le timer soit fini | Aurélien | [6 empty] | 2023-03-04 | 2023-03-04 | generer le timer correctement
| Menu qui s'affiche en cliquant sur l'installation | Aurélien | [6 empty] | 2023-03-04 | 2023-03-04 | fermer les fenetres ouvertes precedement danse le menu afin qu'elles me se démultiplient pas
Multisélection des vaisseaux | Compléter | Thomas | [6 empty] | 2023-03-04 |  | Comment afficher la sélection |  | 2023-04-04
Timer Général | Afficher le timer général à partir des ticks | Richard | [9 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04
| Démarrer le timer lorsque le jeu se lance | Richard | [9 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | réutilisation des ticks
Générer Ressources | Pour chaque usine, produire chaque ressource selon les conditions de la ressource et de l'usine | Isidore |  |  |  |  | 28/03/2023 |  |  |  |  | 2023-04-03
Construire un vaisseau à partir d'un entrepôt
| Créer un objet entrepôt sur une étoile | Thomas
| Créer le menu pour l'entrepôt | Aurélien 1 | [9 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | positionner les différents éléments du menu correctement. Il manque la partie "Ameliorer entrepot"
| Créer le timer pour la construction du vaisseau (qui est affiché en cliquant sur l'entrepôt) | Aurélien 3 | [9 empty] | 2023-04-04 | 2023-04-04 | timer utilisé seulement en secondes
Construire Vaisseau | Faire afficher le menu de construction de vaisseaux en cliquant sur l'entrepôt | Maxime | [6 empty] | 2023-03-04 |  |  | 2023-04-04
| Vérifier que le joueur possède les ressources nécéssaires pour construire un vaisseau | Isidore | [12 empty] | 2023-11-04
| Démarrer un timer qui sera affiché dans le menu de l'entrepôt représentant la construction d'un vaisseau, et ajuster les ressources de l'inventaire de l'étoile | Maxime | [12 empty] | 11/04/2023 |  |  |  | 17/04/2023 | Partiellement implanté, sera entièreent fini au prochain sprint afin de focuser les ressources sur des fonctionnalités plus importantes
| Occuper un espace de construction dans l'entrepôt pendant la durée du timer | Isidore | [10 empty] | 2023-04-04 |  | 2023-11-04 |  | Comment utiliser le timer ?
| Ajuster les ressources de l'inventaire de l'étoile après le démarrage de la construction | Maxime et Isidore | [12 empty] | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Création du modèle lorsque le timer se termine | Thomas | [10 empty] | 2023-04-04 |  | 2023-11-04
| Afficher le modèle accosté à l'étoile | Thomas | [10 empty] | 2023-04-04 |  | 2023-11-04
| Ajouter le modèle à la liste des vaisseaux | Thomas | [12 empty] | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Création du vaisseau Éclaireur | Thomas | [12 empty] | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Création du droit d'exploration selon le type de vaisseau | Thomas | [12 empty] | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Libération d'un espace de construction dans l'entrepôt | Thomas | [12 empty] | 2023-11-04 | 2023-11-04
Conquérir une étoile neutre | S'assurer que l'étoile est neutre et qu'elle peut être conquérie* | Thomas |  |  |  |  | 28/3/2023 | [7 empty] | 2023-11-04
| Détecter les ressources de l'étoile neutre et les afficher* | Maxime | [9 empty] | 14/03/2023 | [5 empty] | 17/04/2023 | 17/04/2023
| Générer un timer de colonisation en fonction de la richesse de l'étoile | Isidore | [9 empty] | 14/03/2023 | [5 empty] | 17/04/2023 | 14/04/2023 | Partiellement implanté, puisque apporte peu au gameplay. Sera poussé à plus tard
| Afficher un menu permettant la colonisation(conquerir avec vaisseau eclaireur) | Aurélien | [15 empty] | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Partiellement implanté, puisque apporte peu au gameplay. Sera poussé à plus tard
| Faire le système de colonisation dans lequel le timer est déclenché(timer affiché en cliquant sur l'étoile) | Aurélien | [15 empty] | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Partiellement implanté, puisque apporte peu au gameplay. Sera poussé à plus tard
| Tant que le timer s'écoule, le vaisseau ne peut pas partir | Aurélien | [15 empty] | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Partiellement implanté, puisque apporte peu au gameplay. Sera poussé à plus tard
Débrief 1:
Le système de transfert de ressources a été débuté. Aucun problème n'a fait surface jusqu'à présent, sauf pour Aurélien, qui a eu de la difficulté à récupérer faire le pont entre les fichiers pour échanger des données. Thomas et Isidore ont déjà fait cela plusieurs fois et ils ont donc pu l'aider. Certaines fonctions ont pris moins de temps que prévu à réaliser, il y a donc eu une avance qui s'est créee
Débrief 2:
Le système de transfert de ressources a été complété, il y a eu un petit problèmne avec les dictionnaires de ressources mais qui a été réglé rapidement
Débrief 3:
Le système de construction d'installations a été débuté, nous avons eu pas mal de problèmes avec le timer. Nous avons décidés que les timers seront en fonction du cadre du jeu et qu'un délai sera mesuré en une quantité de cadres, plutôt que d'utiliser de vraies unités de temps
Débrief 4:
Le système de construction d'installations a été complété, le système de production des ressources a été complété, le timer général a été complété et le système de construction de vaisseau a été débuté. Il y a eu des problèmes avec la gestion des ticks pour les timers et la production, mais ils ont été réglés.
Débrief 5:
Le système de construction de vaisseau a beaucoup été avancé. Il y a eu de gros problème avec la gestion du temps de construction et du passage par le serveur. Plusieurs fonctions supplémentaires ont du être codées, mais les tests sont fonctionnels. Il a été décidé que le temps de construction sera une quantité de ticks
Débrief 6:
Le système de construction de vaisseau a été complété. Nous avons décidé de décaler la fonctionnalité de conquérir une étoile neutre, puisque ce système est déjà partiellement implanté et que les ajouts voulus sont superficiels et moins importants que le système d'attaque par exemple. Certains membres de l'équipe s'occupaient à résoudre des bugs tandis que d'autres se sont déjà lancé dans le système d'attaque, qui sera livré au prochain sprint

## Sprint 3
Ordre | Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1 - 24 avril) |  |  | Semaine 1(cours 2 - 25 avril) |  |  | Semaine 2 (cours 1 - 1 mai) |  |  | Semaine 2(cours 2 - 2 mai) |  |  | Semaine 3 (cours 1 - 8 mai) |  |  | Semaine 3 (cours 2 - 9 mai) |  |  | Semaine 4 (15 mai) |  |  | Semaine 5 (cours 1 - 22 mai)
| litéralement faire un copier-coller à partir de la planification globale | Découper l'étape en sous-tâches pour mieux indiquer le moment du livrable | un membre de l'équipe
|  |  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
| Trous de vers | Mettre en place la téléportation par le passage dans un trou noir | Thomas | Déjà fait
1 | Attaque / Défense | Engendrer des dégats aux étoiles et aux vaisseaux lors d'attaques | Thomas + Isidore | 25/04/2023 | Non |  |  | Oui
1 |  | Prendre possession de l'étoile conquise (changer de couleur, changer le propriétaire) | Thomas + Isidore | 25/04/2023 | Non |  |  | Oui
1 |  | Faire disparaitre les vaisseaux morts | Thomas + Isidore |  |  |  | 2023-01-05 | Non |  |  |  | Nous ne parvenons pas à enlever une image | 2023-09-05 | Oui
2 |  | Affecter les dégats aux vaisseaux défenseurs avant l'étoile | Thomas + Isidore | [9 empty] | 2023-09-05 | Oui
2 | Transférer ressources | Mettre en fonction le transfert de ressources | Isidore + Aurélien |  |  |  | 25/04/2023 | Oui
2 | Améliorer étoile | Vérifier si l'étoile possède les conditions nécéssaires à l'amélioration (ressources, installations) | Richard | 25/04/2023 | Non |  |  | Oui
|  | Améliorer l'étoile et changer sa vie | Richard |  |  |  | 25/04/2023 | Oui
|  | Rattacher le processus d'amélioration au bouton "améliorer étoile" | Richard |  |  |  | 01/05/2023 | Non |  |  | Non | Exécution échoue lors de l'appui du bouton |  | Non | Exécution échoue lors de l'appui du bouton |  | Oui
| Chrono | Mettre une progression sous forme de pourcentage pour la construction de vaisseau | Maxime |  |  |  | 25/04/2023 | Oui
|  | Mettre une progression sous forme de pourcentage pour la construction d'un entrepot | Maxime |  |  |  | 25/04/2024 | Oui
|  | Mettre une progression sous forme de pourcentage pour la construction d'une usine | Maxime |  |  |  | 25/04/2025 | Oui
| Interface Graphique | Compteur d'étoiles possédé | Maxime | [9 empty] | 2023-02-05 | Oui
|  | Nouveau Cargo de multiple couleurs | Maxime | [12 empty] | 2023-08-05
|  | vaisseau des autres couleurs | Maxime | [12 empty] | 2023-09-05
|  | Meilleur disposition graphique | Maxime | [12 empty] | 2023-09-05
|  | Améliorer l'entrepôt et mettre à jour ses valeurs | Aurélien + Richard + Thomas | [13 empty] | 2023-08-05
|  | Améliorer les nouveaux vaisseaux créé | Aurélien + Thomas | [19 empty] | 15/05/2023 | Semble y avoir des problèmes
| Console de notifications | Créer la boite de la console | Maxime | [9 empty] | 2023-02-05 | Oui
|  | Envoyer des notifications dans le main selon les actions à partir du modèle | Isidore | [16 empty] | 15/05/2023 | Plus ou moins fonctionnel
|  | Récupérer la liste de notifications | Maxime et Isidore | [13 empty] | 2023-09-05
|  | Effacer les notifications de la liste lorsqu'elles ont été contrôlées | Isidore | [16 empty] | 15/05/2023 | Plus ou moins fonctionnel
1 |  | Afficher une notification à la fois dans la console pendant un certain délai, jusqu'à ce que la liste soit vide | Maxime + Isidore | [16 empty] | 15/05/2023 | Il n'y a plus une liste de notifications, mais plutôt une seule
1 | Améliorer Usine | Vérifier si l'étoile possède les conditions nécéssaires à l'amélioration (ressources, niveaux) | Richard | [12 empty] | 09/05/2023 | Non |  |  | Oui | Conjointement fait avec la même tâche pour l'entrepôt
1 |  | Améliorer l'usine et mettre à jour ses valeurs | Richard | [12 empty] | 09/05/2023 | Non |  |  | Oui
|  | Rattacher le processus d'amélioration au boutons "améliorer" | Richard | [15 empty] | 15/05/2023 | Non |  |  | Oui
| Améliorer Entrepot | Vérifier si l'étoile et l'entrepot possèdent les conditions nécéssaires | Richard | [12 empty] | 09/05/2023 | Non |  |  | Oui | Conjointement fait avec la même tàche pour l'usine
| Problèmes | Afficher plusiers timers à la fois avec leurs nom | Maxime + isidore | [12 empty] | 2023-08-05 | Non | affiche seulement le nom |  |  |  |  | 15/05/2023 | Reste à appliquer aux vaisseaux |  | 23/05/2023
|  | Convertir les images tkinter en PIL | Maxime
|  | Ne pas partir un timer si on ne peut pas construire l'instalation | Maxime | [12 empty] | 2023-08-05 | Oui
|  | utiliser le temp de construction | Maxime
|  | ENDGAME | Isidore | [19 empty] | 15/05/2023
|  | Placement vaisseaux sur la planète | Thomas
Débrief 1:
Il y a eu des conflits de merge, mais ils ont été réglés. Le système de transfert de ressource a été implanté à 90%, il reste à vider les cargos automatiquement en accostant. Un bug qui faisait qu'il était possible de construire un vaisseau dans un entrepot en construction a été trouvé donc un timer illustrant la progrression de la construction est en train d'être implanté par Max, en collaboration avec Richard. Le système d'attaque avait beaucoup de problèmes, mais Thomas a pu avancé et régler quelque bugs.
Débrief 2:
Le système de transfert a été complètement implanté. Les timers sont désormais fonctionnels. Il y a eu peu de progrès dans le système d'attque, nous n'arrivons pas à faire disparaitre les vaisseaux lorsqu'ils meurent.
Débrief 3:
Nous sommes parvenus à retirer les images des vaisseaux mais le système ne fonctionne toujours pas. Le système d'amélioration de l'entrepot est débuté, les timers ont été légèrement révisés
Débrief 4:
Le système d'attaque a beaucoup été avancé, il est désormais possible de reitrer les images sans problèmes et les réglements de collisions sont respectées, mais il reste du travail lorsqu'il y a un changement du propriétaire d'une étoile. L'amélioration de l'entrepot est plus difficile que prévu, il faut revoir le fonctionnement des timers dans le modèle.
Débrief 5:
Le système d'attaque est complété, il est fonctionnel et il est maintenant possible d'avoir un gameplay dynamique. L'amélioration de l'entrepot a avancé un peu mais il y a encore plusieurs problèmes. La sous-équipe qui s'occupait de l'attaque s'est divisée pour mieux aider le reste de l'équipe : Thomas est allé aider l'amélioration de l'entrepôt avec Richard et Aurélien, tandis que Isidore est allé rejoindre Max dans la refonte des timers et la console de notifications. Il y a un début de centre de notifications
Débrief 6:
L'amélioration de l'entrepôt est fonctionnel à 80%, il y a eu une réfonte des timers pour permettre d'avoir plusieurs timers distincts en même temps, ces timers sont fonctionnels avec les entrepots et les usines mais pas avec les vaisseaux. Nous n'allons pas aller à l'avant avec cette fonctionnalité par manque de temps et par complications imprévus. La console de notification ne fonctionne pas autant que prévu, mais nous allons la garder dans cette forme, bien que nous avons décidé de ne plus poursuivre le travail de cette fonctionnalité. L'équipe s'affaire surtout à compléter l'amélioration de l'entrepôt ainsi que la corrections de petits bugs.